## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | Alcaldía Local de Bosa
| Fecha | 2020-06-10
Periodicidad
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | RESPONSABLE
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Registro en el SECOP (D) | Causa 1: Inoportunidad en la búsqueda de documentos en la plataforma transaccional. Causa 2: Falta de lineamientos y conceptos diferentes en el manejo y consulta de los documentos en la plataforma transaccional . Causa 3: Falta de lineamiento por parte de Colombia Compra Eficiente, respecto de contar con un soporte que permita justificar la aplicación del clausulado para procesos de emergencia de urgencia manifiesta. | 1. Solicitar a Colombia Compra Eficiente concepto sobre procesos contractuales para contratos transaccionales. | Proyectar y radicar la solicitud de concepto a Colombia Compra Eficiente | Documento proyectado y enviado. | 1 | 2020-06-30 | 2020-10-31 | 16 |  | Asesor Área de Contratación
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Registro en el SECOP (D) | Causa 1: Inoportunidad en la búsqueda de documentos en la plataforma transaccional. | 2. Aplicar el Manual de Buenas Prácticas de Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno | Capacitar al grupo de contratación respecto de la aplicación del Manual de Buenas Prácticas de Contratación. | Jornada de capacitación | 1 | 2020-06-30 | 2020-10-13 | 14 |  | Asesor Área de Contratación
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Hallazgo Registro en el SECOP (D) | Causa 1: Inoportunidad en la búsqueda de documentos en la plataforma transaccional. | 2. Aplicar el Manual de Buenas Prácticas de Contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno | Realizar verificaciones periódicas del expediente de Secop II sobre la aplicación del Manual de Buenas Prácticas de Contratación en los procesos contractuales del FDL. | Documento de verificación. | 6 | 2020-06-30 | 2020-12-31 |  |  | Asesor Área de Contratación
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo kits alimentarios (F) | Causa 1: Variaciones en el mercado de precios en los productos de kits alimentarios y de aseo. Causa 2: Imprecisión en el seguimiento y control por parte del operador Cruz Roja, frente a las cifras reportadas. Causa 3: Diferencias en el gramaje de algunos productos que contiene el kit alimentario. Causa 4: Imprecisión en precios de referencia de grandes superficies consultados por parte del Ente de Control y Fondo de Desarrollo Local. Causa 5: Falta de justificación respecto al porcentaje de administración contemplado en la propuesta económica de Cruz Roja | 1. Realizar un Comité Técnico del contrato 022-2020, para verificar y aprobar modificación del porcentaje de administración. | 1. Comité Técnico | 1. Comité Técnico | 1 | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 3 |  | Despacho Contratación Apoyo a la Supervisión
5 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo kits alimentarios (F) | Causa 1: Variaciones en el mercado de precios en los productos de kits alimentarios y de aseo. Causa 2: Imprecisión en el seguimiento y control por parte del operador Cruz Roja, frente a las cifras reportadas. Causa 3: Diferencias en el gramaje de algunos productos que contiene el kit alimentario. Causa 4: Imprecisión en precios de referencia de grandes superficies consultados por parte del Ente de Control y Fondo de Desarrollo Local. Causa 5: Falta de justificación respecto al porcentaje de administración contemplado en la propuesta económica de Cruz Roja | 2. Suscribir otrosí modificatorio para precisión de clausulado | Elaboración Otrosí modificatorio | 2. Suscripción del otrosí por la plataforma Transaccional SECOP II | 1 | 2020-06-12 | 2020-06-30 | 3 |  | Asesor Área de Contratación APOYO A LA SUPERVISIÓN
6 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo kits alimentarios (F) | Causa 1: Variaciones en el mercado de precios en los productos de kits alimentarios y de aseo. Causa 2: Imprecisión en el seguimiento y control por parte del operador Cruz Roja, frente a las cifras reportadas. Causa 3: Diferencias en el gramaje de algunos productos que contiene el kit alimentario. Causa 4: Imprecisión en precios de referencia de grandes superficies consultados por parte del Ente de Control y Fondo de Desarrollo Local. Causa 5: Falta de justificación respecto al porcentaje de administración contemplado en la propuesta económica de Cruz Roja | 3. Citar y adelantar Comité Técnico con la Cruz Roja, requiriendo aclaración de las cifras reportadas frente al último informe entregado. | 1. Comité extraordinario adelantado con puntos a tratar | 1. Comité extraordinario adelantado con puntos a tratar | 1 | 2020-06-18 | 2020-06-30 | 2 |  | DESPACHO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN
7 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo kits alimentarios (F) | Causa 1: Variaciones en el mercado de precios en los productos de kits alimentarios y de aseo. Causa 2: Imprecisión en el seguimiento y control por parte del operador Cruz Roja, frente a las cifras reportadas. Causa 3: Diferencias en el gramaje de algunos productos que contiene el kit alimentario. Causa 4: Imprecisión en precios de referencia de grandes superficies consultados por parte del Ente de Control y Fondo de Desarrollo Local. Causa 5: Falta de justificación respecto al porcentaje de administración contemplado en la propuesta económica de Cruz Roja | 4. Verificar el informe técnico, administrativo y financiero, respecto de las observaciones realizadas en Comité Técnico del 12-06-2020 y posterior aprobación de gasto. | Verificar costos, cifras y cantidades del informe presentado. | Informe verificado | 1 | 2020-06-24 | 2020-07-30 | 6 |  | Despacho Contratación Apoyo a la Supervisión
8 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Hallazgo kits alimentarios (F) | Causa 1: Variaciones en el mercado de precios en los productos de kits alimentarios y de aseo. Causa 2: Imprecisión en el seguimiento y control por parte del operador Cruz Roja, frente a las cifras reportadas. Causa 3: Diferencias en el gramaje de algunos productos que contiene el kit alimentario. Causa 4: Imprecisión en precios de referencia de grandes superficies consultados por parte del Ente de Control y Fondo de Desarrollo Local. Causa 5: Falta de justificación respecto al porcentaje de administración contemplado en la propuesta económica de Cruz Roja | 5. Requerir al operador Cruz Roja frente a las imprecisiones a los valores reportados en el informe técnico, administrativo y financiero de ejecución para que sean corregidos. | 1. Requerimiento desde la Supevisión detallando las imprecisiones de los informes presentados por el operador. | 1. Requerimiento realizada. | 1 | 2020-06-30 | 2020-10-13 | 14 |  | SUPERVISIÓN Y APOYO A LA SUPERVISIÓN
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H20 | Reporte contractual SIRECI | No se reporta la totalidad de las ordenes de compra en el formato F 5.3 y que si fueron incluidas en el formato F.5.1, esto se presenta por la falta de verificación, seguimiento y control de la oficina a cargo de cargar la información contractual. | Verificar la información oportuna y suficiente, que se reporta de los contratos en el SIRECI. | En los informes SIRECI se reportará la información de la contratación del COPNIA en los formatos F5.1 Contratos regidos por ley 80; F5.3 Gestión Contractual – Ordenes de Compra y trabajo; F5.4 Gestión Contractual – convenios/contratos interadministrativos; F5.5 Gestión Contractual – integrantes consorcios y uniones temporales. | Verificación trimestral de Información suministrada. | 4 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 53 | 4 | Hallazgo subsanado
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H21 | Supervisión contrato 26 /2017, con incidencia disciplinaria | El supervisor de contrato no realiza un seguimiento efectivo a la ejecución del contrato, los informes que presenta el supervisor no son confiables. Esto es una inobservancia a lo señalado en ella artículo 83 del Estatuto Anticorrupción. | Remisión de informe de contraloría a Control Interno Disciplinario | Entregar informe de la Contraloría a la Oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia | Entrega de informe a la Oficina de control Interno disciplinario | 1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 12 | 1 | Hallazgo subsanado
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO